## REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
1. Módulo de Autenticación
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-01 | El sistema debe permitir el registro de usuarios con nombre, email, teléfono y contraseña. | Alta | 1.0 | — | Bajo | Baja | Aprobado | Visitante | Campos válidos, email único, redirección a roles | CU-01
RF-02 | El sistema debe verificar la identidad del usuario mediante OTP de 6 dígitos enviado por correo electrónico. | Alta | 1.0 | RF-01 | Medio | Media | Aprobado | Visitante | Código recibido, validación con límite de intentos | CU-03
RF-03 | El sistema debe permitir al usuario seleccionar uno o más roles (Cliente, Emprendedor, Repartidor) durante el registro. | Alta | 1.0 | RF-01 | Bajo | Baja | Aprobado | Visitante | Checkboxes funcionales, roles asignados correctamente | CU-05
RF-04 | El sistema debe permitir el inicio de sesión con email y contraseña más verificación OTP. | Alta | 1.0 | RF-02 | Medio | Media | Aprobado | Todos | Credenciales válidas, OTP enviado y verificado | CU-02
RF-05 | El sistema debe permitir el cierre de sesión. | Alta | 1.0 | RF-04 | Bajo | Baja | Aprobado | Todos | Sesión destruida, redirección a login | CU-04
RF-06 | El sistema debe permitir reenviar el código OTP en caso de no recibirlo. | Media | 1.0 | RF-02 | Bajo | Baja | Aprobado | Visitante | Nuevo código generado y enviado | CU-03
RF-07 | El sistema debe bloquear la generación de OTP si se exceden 3 solicitudes por hora por email. | Media | 1.0 | RF-02 | Medio | Media | Aprobado | Sistema | Bloqueo tras 3 solicitudes, mensaje de error | CU-03
RF-08 | El sistema debe invalidar el OTP después de 5 intentos fallidos de verificación. | Media | 1.0 | RF-02 | Medio | Media | Aprobado | Sistema | Código marcado como usado, cuenta bloqueada | CU-03
RF-09 | El sistema debe permitir la carga de avatar durante el registro con redimensionamiento automático. | Baja | 1.0 | RF-01 | Bajo | Baja | Aprobado | Visitante | Imagen válida, redimensionada a 400px, guardada como JPEG | CU-01
2. Módulo de Roles Y Permisos
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-10 | El sistema debe gestionar 4 roles: Administrador, Emprendedor, Cliente y Repartidor. | Alta | 1.0 | — | Alto | Alta | Aprobado | Sistema | Roles creados en DB, asignables a usuarios | —
RF-11 | El sistema debe permitir que un usuario tenga múltiples roles simultáneamente. | Alta | 1.0 | RF-10 | Medio | Media | Aprobado | Todos | Usuario con 2+ roles, cambio de rol activo | CU-05
RF-12 | El sistema debe permitir cambiar de rol activo desde el dashboard sin cerrar sesión. | Media | 1.0 | RF-11 | Bajo | Baja | Aprobado | Todos | Selector de rol, contenido según rol activo | CU-05
RF-13 | El rol Administrador solo debe poder asignarse directamente desde la base de datos, no desde el registro. | Alta | 1.0 | RF-10 | Alto | Baja | Aprobado | Admin | Admin no aparece en registro, solo asignable por DB | —
3. Módulo de Perfil de Usuario
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
F-14 | El sistema debe permitir al usuario editar su perfil (nombres, apellidos, teléfono, bio, ubicación). | Media | 1.0 | — | Bajo | Baja | Aprobado | Todos | Campos editables, datos guardados en DB | —
RF-15 | El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña. | Media | 1.0 | RF-14 | Medio | Media | Aprobado | Todos | Validación de contraseña actual, hash de nueva | —
RF-16 | El sistema debe permitir al usuario subir, cambiar o eliminar su foto de avatar. | Baja | 1.0 | RF-14 | Bajo | Baja | Aprobado | Todos | Imagen válida, BLOB actualizado, avatar por defecto | —
RF-17 | El sistema debe permitir al usuario eliminar el rol de Repartidor de su cuenta. | Baja | 1.0 | RF-11 | Bajo | Baja | Aprobado | Todos | Botón quitar repartidor, registro eliminado | —
4. Módulo de Emprendimiento
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-18 | El sistema debe permitir al Emprendedor crear un negocio seleccionando una plantilla. | Alta | 1.0 | RF-10 | Medio | Alta | Aprobado | Emprendedor | Transacción: emp + personalización + sucursal creada | CU-14
RF-19 | El sistema debe permitir al Emprendedor registrar: nombre comercial, NIT, teléfono, descripción y foto de portada. | Alta | 1.0 | RF-18 | Bajo | Media | Aprobado | Emprendedor | Campos guardados, portada como BLOB | CU-14
RF-20 | El sistema debe crear automáticamente una sucursal por defecto al crear el negocio. | Alta | 1.0 | RF-18 | Bajo | Baja | Aprobado | Sistema | Sucursal con nombre "Principal" y datos del negocio | CU-14
RF-21 | El sistema debe permitir al Emprendedor personalizar su tienda: colores, logo, banner, tipografía y modo oscuro. | Alta | 1.0 | RF-18 | Medio | Alta | Aprobado | Emprendedor | Cambios reflejados en tienda, preview AJAX | CU-15
RF-22 | El sistema debe permitir al Emprendedor gestionar las preguntas frecuentes (FAQs) de su tienda. | Media | 1.0 | RF-21 | Bajo | Media | Aprobado | Emprendedor | FAQs guardadas y visibles en tienda | CU-15
RF-23 | El sistema debe permitir al Emprendedor eliminar su negocio. | Alta | 1.0 | RF-18 | Alto | Media | Aprobado | Emprendedor | Confirmación, eliminación en cascada | CU-19
RF-24 | El sistema debe mostrar una vista previa en vivo de los cambios de personalización vía AJAX. | Media | 1.0 | RF-21 | Bajo | Alta | Aprobado | Emprendedor | Preview sin recargar, HTML devuelto vía AJAX | CU-15
RF-25 | El sistema debe permitir al Emprendedor gestionar múltiples sucursales de su negocio. | Media | 1.0 | RF-20 | Bajo | Media | Pendiente | Emprendedor | CRUD sucursales, selección de sucursal en pedidos | CU-17
5. Módulo de Productos
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-26 | El sistema debe permitir al Emprendedor registrar productos con: nombre, descripción, categoría, precio, stock e imagen. | Alta | 1.0 | RF-18 | Alto | Alta | Aprobado | Emprendedor | Producto creado, imagen como BLOB, categoría asignada | CU-16
RF-27 | El sistema debe permitir definir atributos personalizados del producto en formato JSON (talla, color, etc.). | Alta | 1.0 | RF-26 | Medio | Media | Aprobado | Emprendedor | Atributos guardados como JSON válido | CU-16
RF-28 | El sistema debe permitir crear variantes de producto con SKU único y precio adicional. | Alta | 1.0 | RF-26 | Medio | Alta | Aprobado | Emprendedor | Variantes creadas, SKU único, precio adicional calculado | CU-16
RF-29 | El sistema debe permitir cambiar el estado del producto entre Borrador, Publicado y Oculto. | Alta | 1.0 | RF-26 | Bajo | Baja | Aprobado | Emprendedor | Estado cambiado, productos Publicados visibles en tienda | CU-17
RF-30 | El sistema debe permitir al Emprendedor editar y eliminar productos. | Alta | 1.0 | RF-26 | Alto | Media | Aprobado | Emprendedor | Edición de todos los campos, eliminación con confirmación | CU-18
RF-31 | El sistema debe controlar el stock mediante movimientos kardex. | Alta | 1.0 | RF-26 | Medio | Alta | Aprobado | Sistema | Movimientos registrados por tipo, stock actualizado | —
RF-32 | El sistema debe reducir el stock automáticamente al realizar una venta (trigger). | Alta | 1.0 | RF-31 | Alto | Alta | Aprobado | Sistema | Trigger AFTER INSERT en detalles_pedido, stock decrementado | —
RF-33 | El sistema debe permitir la búsqueda de productos por nombre y categoría. | Media | 1.0 | RF-26 | Bajo | Media | Pendiente | Cliente | Resultados filtrados, búsqueda por nombre o categoría | CU-12
6. Módulo de Tienda(Frontend Público)
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-34 | El sistema debe mostrar una página principal con negocios destacados (hasta 6). | Alta | 1.0 | RF-18 | Bajo | Media | Aprobado | Visitante | 6 negocios destacados, imagen portada, nombre | CU-06
RF-35 | El sistema debe permitir explorar todos los negocios aprobados. | Alta | 1.0 | RF-34 | Bajo | Media | Aprobado | Cliente | Lista completa de negocios aprobados | CU-06
RF-36 | El sistema debe mostrar la tienda de cada negocio con sus productos publicados. | Alta | 1.0 | RF-35, RF-29 | Bajo | Alta | Aprobado | Cliente | Tienda con plantilla, productos visibles con precio | CU-07
RF-37 | El sistema debe mostrar la tienda con la plantilla y personalización del negocio. | Alta | 1.0 | RF-21, RF-36 | Bajo | Media | Aprobado | Cliente | Colores, logo, banner aplicados desde personalización | CU-07
7. Módulo de Carrito de Compras
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-38 | El sistema debe permitir al Cliente agregar productos al carrito de compras. | Alta | 1.0 | RF-36 | Medio | Media | Pendiente | Cliente | Item agregado con variante y cantidad, confirmación visual | CU-09
RF-39 | El sistema debe permitir al Cliente visualizar el carrito con el detalle de items, cantidades y total. | Alta | 1.0 | RF-38 | Bajo | Media | Pendiente | Cliente | Lista de items, subtotales, total general | CU-09
RF-40 | El sistema debe permitir al Cliente modificar cantidades y eliminar items del carrito. | Alta | 1.0 | RF-38 | Bajo | Baja | Pendiente | Cliente | Cantidad actualizable, item removible, total recalculado | CU-09
RF-41 | El sistema debe mantener el carrito en sesión durante la navegación. | Alta | 1.0 | RF-38 | Medio | Media | Pendiente | Sistema | Carrito persistente entre páginas, no se pierde al navegar | CU-09
8. Módulo de Pedidos
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-42 | El sistema debe permitir realizar el checkout del carrito generando un pedido. | Alta | 1.0 | RF-39 | Alto | Alta | Pendiente | Cliente | Pedido creado con items, tracking, total | CU-10
RF-43 | El sistema debe generar un código de seguimiento único con formato JACHA-XXXXX. | Alta | 1.0 | RF-42 | Bajo | Baja | Aprobado | Sistema | Código único generado al crear pedido | CU-10
RF-44 | El sistema debe permitir compra rápida de un solo producto. | Media | 1.0 | RF-36 | Medio | Media | Aprobado | Cliente | Compra sin carrito, dirección desde perfil | CU-09
RF-45 | El sistema debe calcular subtotal, costo de envío (15 Bs) y total del pedido. | Alta | 1.0 | RF-42 | Bajo | Media | Aprobado | Sistema | Cálculos correctos, envío fijo de 15 Bs | CU-10
RF-46 | El sistema debe soportar métodos de pago: QR, Tarjeta, Efectivo y Transferencia. | Alta | 1.0 | RF-42 | Medio | Media | Aprobado | Cliente | 4 métodos disponibles, selección en checkout | CU-10
RF-47 | El sistema debe generar un código QR con los datos del pedido al seleccionar pago QR. | Media | 1.0 | RF-46 | Bajo | Media | Pendiente | Sistema | QR generado con monto, tracking, negocio | CU-10
RF-48 | El sistema debe registrar la dirección de entrega del pedido. | Alta | 1.0 | RF-42 | Bajo | Baja | Aprobado | Cliente | Dirección guardada en pedido, obtenida de formulario o perfil | CU-10
RF-49 | El historial de pedidos debe estar particionado por mes en la base de datos. | Alta | 1.0 | RF-64 | Medio | Alta | Aprobado | Sistema | 13 particiones por mes, consultas por rango de fechas | —
9. Módulo de Delivery
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-50 | El sistema debe mostrar al Repartidor los pedidos pendientes de asignación. | Alta | 1.0 | RF-42 | Medio | Media | Aprobado | Repartidor | Lista JSON de pedidos sin repartidor asignado | CU-20
RF-51 | El sistema debe permitir al Repartidor asignarse un pedido y cambiar su estado a "En Ruta". | Alta | 1.0 | RF-50 | Medio | Media | Aprobado | Repartidor | Pedido asignado, fecha despacho registrada, estado actualizado | CU-21
RF-52 | El sistema debe permitir al Repartidor marcar un pedido como "Entregado". | Alta | 1.0 | RF-51 | Bajo | Baja | Aprobado | Repartidor | Fecha entrega registrada, estado actualizado | CU-22
RF-53 | El sistema debe actualizar el estado del pago a "Completado" al entregar. | Alta | 1.0 | RF-52 | Bajo | Baja | Aprobado | Sistema | Pago marcado como completado junto con entrega | CU-22
RF-54 | El sistema debe mostrar estadísticas al Repartidor: entregas del día, totales, ganancias. | Media | 1.0 | RF-50 | Bajo | Media | Aprobado | Repartidor | Dashboard con conteo de entregas y ganancias estimadas | CU-23
10. Módulo de Historial del Emprendedor
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-55 | El sistema debe permitir al Emprendedor ver los pedidos recibidos en su negocio. | Alta | 1.0 | RF-18, RF-42 | Medio | Media | Pendiente | Emprendedor | Lista de pedidos del negocio con cliente, total, estado | CU-18
RF-56 | El sistema debe mostrar estadísticas de ventas al Emprendedor. | Media | 1.0 | RF-55 | Bajo | Media | Pendiente | Emprendedor | Total ventas, ingresos, pedidos por estado | CU-18
11. Módulo de Administración
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-57 | El sistema debe mostrar al Administrador un panel con estadísticas globales (usuarios, negocios, productos, pedidos). | Alta | 1.0 | RF-10 | Bajo | Media | Aprobado | Admin | Conteo total de cada entidad visible en panel | CU-26
RF-58 | El sistema debe permitir al Administrador gestionar usuarios (editar datos, roles, estado, eliminar). | Alta | 1.0 | RF-10, RF-14 | Alto | Alta | Aprobado | Admin | Lista de usuarios, edición de campos y roles, eliminación | CU-27
RF-59 | El sistema debe proteger al super administrador (email de confianza y protección) de ser eliminado. | Alta | 1.0 | RF-58 | Alto | Baja | Aprobado | Sistema | Protección por email, botón deshabilitado / error al eliminar | CU-27
RF-60 | El sistema debe permitir al Administrador eliminar negocios. | Alta | 1.0 | RF-18 | Alto | Media | Aprobado | Admin | Negocio eliminado con todos sus datos asociados | CU-28
RF-61 | El sistema debe mostrar un reporte de ventas con filtros por negocio y fechas. | Alta | 1.0 | RF-42 | Bajo | Alta | Aprobado | Admin | Filtros aplicados, tabla de pedidos y totales | CU-29
RF-62 | El sistema debe permitir al Administrador ejecutar seed de datos de demostración. | Media | 1.0 | RF-64 | Alto | Media | Aprobado | Admin | Datos demo insertados sin duplicar | CU-30
RF-63 | El sistema debe permitir al Administrador resetear la base de datos completa. | Alta | 1.0 | RF-64 | Alto | Media | Aprobado | Admin | Confirmación "RESET", DB eliminada y recreada, datos iniciales | CU-30
12. Módulo de Bases de Datos
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RF-64 | El sistema debe utilizar una base de datos MySQL/MariaDB con 17 tablas. | Alta | 1.0 | — | Alto | Alta | Aprobado | Sistema | 17 tablas creadas con relaciones, índices y FK | —
RF-65 | El sistema debe implementar una función para calcular ganancia neta. | Media | 1.0 | RF-64 | Medio | Alta | Aprobado | Sistema | Función ejecutable, retorna ganancia neta con impuesto | —
RF-66 | El sistema debe implementar un procedimiento almacenado para reporte de ventas. | Media | 1.0 | RF-64 | Medio | Alta | Aprobado | Sistema | SP ejecutable, retorna pedidos por rango de fechas | CU-29
RF-67 | El sistema debe implementar un trigger para actualizar stock al vender. | Alta | 1.0 | RF-64 | Alto | Alta | Aprobado | Sistema | Trigger AFTER INSERT, stock decrementado en productos | —
RF-68 | El sistema debe registrar movimientos kardex para control de inventario. | Alta | 1.0 | RF-64 | Medio | Alta | Aprobado | Sistema | Movimientos por tipo, responsable y fecha registrados | —
RF-69 | El sistema debe auditar las operaciones mediante la tabla logs_auditoria. | Media | 1.0 | RF-64 | Bajo | Alta | Aprobado | Sistema | Registro de INSERT/UPDATE/DELETE con datos viejos y nuevos | —
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
ID | Descripción | Prioridad | Version | Dependencias | Riesgo | Complejidad | Estado | Actor | Criterios Aceptación | CU Rel.
RNF-01 | El sistema debe ser desarrollado en PHP 8.x con arquitectura MVC. | Alta | 1.0 | — | Alto | Alta | Aprobado | Sistema | Código organizado en Modelo-Vista-Controlador | —
RNF-02 | El sistema debe usar MySQL/MariaDB con motor InnoDB para integridad referencial. | Alta | 1.0 | — | Alto | Alta | Aprobado | Sistema | Tablas InnoDB, FK con ON DELETE CASCADE | —
RNF-03 | El sistema debe ser responsive y funcionar en dispositivos móviles y desktop. | Alta | 1.0 | — | Medio | Alta | Aprobado | Todos | Diseño adaptable a 320px-1920px | —
RNF-04 | El sistema debe cargar la página principal en menos de 3 segundos. | Media | 1.0 | RNF-01 | Medio | Alta | Aprobado | Todos | Tiempo de carga medible < 3s | —
RNF-05 | Las contraseñas deben almacenarse usando password_hash() de PHP. | Alta | 1.0 | RNF-01 | Alto | Baja | Aprobado | Sistema | Hash generado con PASSWORD_DEFAULT | —
RNF-06 | Las imágenes deben almacenarse como BLOB en la base de datos (MEDIUMBLOB). | Alta | 1.0 | RF-64 | Medio | Media | Aprobado | Sistema | Imágenes almacenadas como MEDIUMBLOB con MIME type | —
RNF-07 | El sistema debe usar PHPMailer con SMTP de Gmail para el envío de correos. | Alta | 1.0 | RNF-01 | Medio | Media | Aprobado | Sistema | Correos enviados vía SMTP Gmail, puerto 587 STARTTLS | —
RNF-08 | El sistema debe implementar un front controller con rutas limpias (mod_rewrite). | Alta | 1.0 | RNF-01 | Medio | Media | Aprobado | Sistema | .htaccess rewrite, index.php como punto de entrada único | —
RNF-09 | El sistema debe manejar zonas horarias (America/La_Paz). | Media | 1.0 | — | Bajo | Baja | Aprobado | Sistema | Configuración de zona horaria en PHP y MySQL | —
RNF-10 | El sistema debe usar sesiones PHP para mantener el estado del usuario. | Alta | 1.0 | RNF-01 | Medio | Baja | Aprobado | Sistema | Sesión iniciada al autenticar, datos de usuario en $_SESSION | —

## HISTORIAS_DE_USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO
MÓDULO 1: SEGURIDAD Y MULTI-TENANT
Numero: 1 | Usuario: Visitante | Requerimiento: RF-01 | Numero: 2 | Usuario: Visitante | Requerimiento: RF-02
Nombre de Historia de Usuario: Registro de Usuario |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Verificación OTP
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Medio |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Medio
Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 1 |  | Puntos Estimado: 8 | Iteración Asignada: 1
Programador Responsable: Samuel Villca |  |  | Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como visitante necesito registrarme ingresando mis datos personales (nombres, apellidos, email, teléfono y contraseña) para poder acceder a los servicios de la plataforma. |  |  | Descripción: Como visitante necesito verificar mi identidad mediante un código de 6 dígitos enviado a mi correo electrónico para completar el registro o inicio de sesión de forma segura.
Validación: El formulario de registro valida todos los campos obligatorios, verifica que el email no esté duplicado, guarda los datos en sesión temporal y redirige a la pantalla de selección de roles. |  |  | Validación: El sistema genera un código OTP, lo envía por email, permite al usuario ingresarlo, valida con límite de 5 intentos y 10 minutos de vigencia, y completa la autenticación al ser correcto.
Numero: 3 | Usuario: Todos | Requerimiento: RF-04 | Numero: 4 | Usuario: Todos | Requerimiento: RF-05
Nombre de Historia de Usuario: Inicio de Sesión |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Cierre de Sesión
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Medio |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Bajo
Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 1 |  | Puntos Estimado: 1 | Iteración Asignada: 1
Programador Responsable: Miguel Poma |  |  | Programador Responsable: Cristian Cuaquira
Descripción: Como usuario registrado necesito iniciar sesión ingresando mi email y contraseña para acceder al panel de control según el rol que tenga asignado. |  |  | Descripción: Como usuario autenticado necesito cerrar mi sesión para salir de forma segura de la plataforma.
Validación: Se presenta el formulario de login, el sistema verifica las credenciales contra la base de datos, genera un OTP y lo envía al email, y solo permite el acceso tras verificar el código, redirigiendo al dashboard correspondiente. |  |  | Validación: El sistema destruye la sesión actual y redirige al formulario de login, impidiendo el acceso a rutas protegidas sin autenticación.
Numero: 6 | Usuario: Visitante | Requerimiento: RF-06
Nombre de Historia de Usuario: Carga de Avatar en Registro
Prioridad: Baja | Riesgo de Desarrollo: Bajo
Puntos Estimado: 2 | Iteración Asignada: 1
Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como visitante necesito poder subir una foto de avatar durante el registro para personalizar mi perfil desde el inicio.
Validación:El sistema permite seleccionar una imagen, valida el formato MIME, la redimensiona a máximo 400px, la convierte a JPEG y la guarda como BLOB temporal hasta completar el registro.
MÓDULO 2: ROLES Y PERMISOS
Numero: 6 | Usuario: Sistema / Admin | Requerimiento: RF-10, RF-11, RF-12, RF-13 | Numero: 7 | Usuario: Todos | Requerimiento: RF-17
Nombre de Historia de Usuario: Gestión de Roles y Permisos |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Eliminación de Rol Repartidor
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Alto |  | Prioridad: Baja | Riesgo de Desarrollo: Bajo
Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 1 |  | Puntos Estimado: 2 | Iteración Asignada: 2
Programador Responsable: Miguel Poma |  |  | Programador Responsable: Andres Cordero
Descripción: Como administrador del sistema necesito gestionar 4 roles (Administrador, Emprendedor, Cliente, Repartidor) permitiendo que un usuario tenga múltiples roles y pueda cambiar entre ellos desde el dashboard, asegurando que el rol Administrador solo se asigne desde la base de datos. |  |  | Descripción: Como usuario con rol Repartidor necesito poder eliminar ese rol de mi cuenta si ya no deseo realizar entregas
Validación: Los roles están creados en la tabla roles, los usuarios pueden tener múltiples roles vía usuario_roles, el cambio de rol activo funciona desde el dashboard y el rol Administrador no aparece como opción en el registro de usuario. |  |  | Validación: El sistema muestra un botón "Quitar repartidor" que al confirmar elimina el registro usuario_rol correspondiente y actualiza los roles del usuario en sesión.
MÓDULO 3: PERFIL DE USUARIO
Numero: 8 | Usuario: Visitante | Requerimiento: RF-09 | Numero: 9 | Usuario: Todos | Requerimiento: RF-14, RF-15
Nombre de Historia de Usuario: Carga de Avatar en Registro |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Edición de Perfil y Contraseña
Prioridad: Baja | Riesgo de Desarrollo: Bajo |  | Prioridad: Media | Riesgo de Desarrollo: Bajo
Puntos Estimado: 2 | Iteración Asignada: 1 |  | Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 2
Programador Responsable: Samuel Villca |  |  | Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como visitante necesito poder subir una foto de avatar durante el registro para personalizar mi perfil desde el inicio. |  |  | Descripción: Como usuario autenticado necesito editar mi perfil (nombres, apellidos, teléfono, bio, ubicación) y cambiar mi contraseña para mantener mis datos actualizados.
Validación: El sistema permite seleccionar una imagen, valida el formato MIME, la redimensiona a máximo 400px, la convierte a JPEG y la guarda como BLOB temporal hasta completar el registro. |  |  | Validación: El formulario de perfil carga los datos actuales, permite modificarlos y guarda los cambios en la base de datos. El cambio de contraseña requiere la contraseña actual y valida la nueva con confirmación.
Numero: 10 | Usuario: Todos | Requerimiento: RF-16
Nombre de Historia de Usuario: Gestión de Avatar
Prioridad: Baja | Riesgo de Desarrollo: Bajo
Puntos Estimado: 3 | Iteración Asignada: 2
Programador Responsable: Miguel Poma
Descripción: Como usuario autenticado necesito subir, cambiar o eliminar mi foto de avatar para personalizar mi perfil.
Validación: El sistema permite subir una imagen válida, la almacena como BLOB en la base de datos, permite reemplazarla por otra y eliminarla restaurando el avatar por defecto.
MÓDULO 4: EMPRENDIMIENTO Y PLANTILLAS
Numero: 11 | Usuario: Emprendedor | Requerimiento: HU-11 | Numero: 12 | Usuario: Emprendedor | Requerimiento: RF-18, RF-19, RF-20
Nombre de Historia de Usuario: Visualización de Plantillas Disponibles |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Creación de Negocio con Plantilla
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Bajo |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Medio
Puntos Estimado: 3 | Iteración Asignada: 2 |  | Puntos Estimado: 8 | Iteración Asignada: 2
Programador Responsable: Samuell villca |  |  | Programador Responsable: Miguel Poma
Descripción: Como emprendedor necesito ver todas las plantillas disponibles con su previsualización para elegir la que mejor se adapte al rubro de mi negocio. |  |  | Descripción: Como emprendedor necesito crear mi negocio seleccionando una plantilla y registrando mi nombre comercial, NIT, teléfono, descripción y foto de portada para empezar a vender en el marketplace.
Validación: Se muestra una galería con las 12 plantillas activas, cada una con nombre, descripción, colores predeterminados e imagen de previsualización, permitiendo seleccionar una para crear el negocio. |  |  | Validación: El sistema ejecuta una transacción que inserta el emprendimiento, su personalización con los colores de la plantilla seleccionada y una sucursal por defecto, redirigiendo luego a la pantalla de personalización.
Numero: 13 | Usuario: Emprende | Requerimiento: RF-21, RF-22, RF-24 | Numero: 14 | Usuario: Emprendedor | Requerimiento: RF-25
Nombre de Historia de Usuario: Personalización de Tienda |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Gestión de Sucursales
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Alto |  | Prioridad: Media | Riesgo de Desarrollo: Bajo
Puntos Estimado: 8 | Iteración Asignada: 2 |  | Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 4
Programador Responsable: Samuel Villca |  |  | Programador Responsable: Miguel Poma
Descripción: Como emprendedor necesito personalizar los colores, logo, banner, tipografía, modo oscuro y preguntas frecuentes de mi tienda para que refleje la identidad de mi marca. |  |  | Descripción: Como emprendedor necesito gestionar las sucursales de mi negocio (agregar, editar, eliminar) para indicar los lugares de origen de los pedidos.
Validación: El panel de personalización permite modificar todos los parámetros visuales, subir imágenes como BLOB, previsualizar cambios en vivo vía AJAX y guardar los cambios en la base de datos actualizando la personalización del emprendimiento. |  |  | Validación: El sistema permite crear sucursales con nombre, dirección y ciudad; editarlas y eliminarlas. La sucursal por defecto se crea automáticamente al registrar el negocio
Numero: 15 | Usuario: Emprendedor | Requerimiento: RF-23
Nombre de Historia de Usuario: Eliminación de Negocio
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Alto
Puntos Estimado: 2 | Iteración Asignada: 2
Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como emprendedor necesito eliminar mi negocio si ya no deseo continuar en la plataforma para darme de baja.
Validación: El sistema solicita confirmación antes de eliminar, y al confirmar elimina en cascada el emprendimiento, su personalización, sucursales y productos asociados de la base de datos.
MÓDULO 5: PRODUCTOS
Numero: 16 | Usuario: Emprendedor | Requerimiento: RF-26, RF-27 | Numero: 17 | Usuario: Emprendedor | Requerimiento: RF-28
Nombre de Historia de Usuario: Registro de Producto con Atributos |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Creación de Variantes de Producto
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Alto |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Medio
Puntos Estimado: 8 | Iteración Asignada: 3 |  | Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 3
Programador Responsable: Miguel Poma |  |  | Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como emprendedor necesito registrar productos con nombre, descripción, categoría, precio, stock, imagen y atributos personalizados en JSON para ofrecerlos a los clientes. |  |  | Descripción: Como emprendedor necesito crear variantes de mis productos con SKU único y precio adicional para ofrecer tallas, colores u otras opciones.
Validación: El formulario de producto guarda todos los campos en la base de datos, la imagen se almacena como BLOB con su MIME type, y los atributos se guardan como JSON válido asociado al producto. |  |  | Validación: El sistema permite agregar variantes con atributo/valor (hasta 2 pares), genera o valida un SKU único por variante, y calcula el precio final sumando el precio base más el precio adicional.
Numero: 18 | Usuario: Emprendedor | Requerimiento: RF-29 | Numero: 19 | Usuario: Emprendedor | Requerimiento: RF-30
Nombre de Historia de Usuario: Gestión de Estado de Producto |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Edición y Eliminación de Productos
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Bajo |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Medio
Puntos Estimado: 2 | Iteración Asignada: 3 |  | Puntos Estimado: 3 | Iteración Asignada: 3
Programador Responsable: Miguel Poma |  |  | Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como emprendedor necesito cambiar el estado de mis productos entre Borrador, Publicado y Oculto para controlar su visibilidad en la tienda. |  |  | Descripción: Como emprendedor necesito editar y eliminar mis productos para mantener actualizado mi catálogo.
Validación: El selector de estado permite cambiar entre los tres valores, los productos en estado Publicado se muestran en la tienda pública, los Ocultos y Borrador no son visibles para los clientes. |  |  | Validación: El sistema permite modificar todos los campos del producto existente y guarda los cambios. La eliminación solicita confirmación y solo permite eliminar productos del negocio propio.
MÓDULO 6: TIENDA PÚBLICA
Numero: 20 | Usuario: Cliente | Requerimiento: RF-33 | Numero: 21 | Usuario: Cliente/Visitante | Requerimiento: RF-34, RF-35 | Numero: 21 | Usuario: Cliente | Requerimiento: RF-36, RF-37
Nombre de Historia de Usuario: Búsqueda de Productos |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Exploración de Negocios |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Visita a Tienda de Negocio
Prioridad: Media | Riesgo de Desarrollo: Bajo |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Bajo |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Medio
Puntos Estimado: 3 | Interaccion Asignada: 3 |  | Puntos Estimado: 3 | Iteración Asignada: 1 |  | Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 3
Programador Responsable: Cristian Cuaquira |  |  | Programador Responsable: Miguel Poma |  |  | Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como cliente necesito buscar productos por nombre o categoría dentro de la tienda de un negocio para encontrar lo que necesito más rápido. |  |  | Descripción: Como cliente necesito explorar los negocios disponibles en la plataforma y ver los destacados en la página principal para descubrir productos de mi interés. |  |  | Descripción:Como cliente necesito visitar la tienda de un negocio y ver sus productos publicados renderizados con su plantilla y personalización para decidir qué comprar.
Validación: El campo de búsqueda filtra los productos por nombre y el selector de categoría filtra por categoría, mostrando solo los resultados que coinciden con los criterios ingresados. |  |  | Validación: La página principal muestra hasta 6 negocios destacados con su nombre y portada. La página de explorar lista todos los negocios aprobados con enlace a cada tienda. |  |  | Validación:La tienda se muestra con los colores, logo, banner y tipografía personalizados del negocio. Solo se muestran productos en estado Publicado con su imagen, nombre, precio y variantes disponibles.
MÓDULO 7: CARRITO DE COMPRAS
Numero: 23 | Usuario: Cliente | Requerimiento: RF-38, RF-41 | Numero: 24 | Usuario: Cliente | Requerimiento: RF-39, RF-40
Nombre de Historia de Usuario: Agregar Productos al Carrito |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Gestión del Carrito de Compras
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Medio |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Bajo
Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 3 |  | Puntos Estimado: 3 | Iteración Asignada: 3
Programador Responsable: Miguel Poma |  |  | Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como cliente necesito agregar productos al carrito de compras seleccionando variante y cantidad para acumular items antes de comprar. |  |  | Descripción: Como cliente necesito ver mi carrito con el detalle of productos, modificar cantidades y eliminar items para revisar mi compra antes de pagar.
Validación: El botón "Agregar al carrito" guarda el producto con su variante y cantidad en la sesión del usuario, muestra una confirmación visual y el carrito persiste durante la navegación. |  |  | Validación: La vista del carrito lista todos los items con imagen, nombre, cantidad, precio unitario y subtotal. Permite modificar cantidades y eliminar items, recalculando el total automáticamente.
MÓDULO 8: PEDIDOS Y PAGOS
Numero: 25 | Usuario: Cliente | Requerimiento: RF-42, RF-45, RF-46, RF-47, RF-48 | Numero: 26 | Usuario: Cliente | Requerimiento: RF-44
Nombre de Historia de Usuario: Checkout y Pago de Pedido |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Compra Rápida
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Alto |  | Prioridad: Media | Riesgo de Desarrollo: Medio
Puntos Estimado: 8 | Iteración Asignada: 3 |  | Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 3
Programador Responsable: Miguel Poma |  |  | Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como cliente necesito realizar el checkout de mi carrito eligiendo método de pago y dirección de entrega para finalizar mi compra. |  |  | Descripción:Como cliente necesito comprar un producto rápidamente sin pasar por el carrito para agilizar la compra cuando solo necesito un artículo.
Validación: El formulario de checkout solicita dirección de entrega, permite seleccionar entre QR, Tarjeta, Efectivo o Transferencia, calcula subtotal + envío (15 Bs) = total. Si es pago QR, genera un código QR con los datos del pedido. Al confirmar crea el pedido con código de seguimiento JACHA-XXXXX. |  |  | Validación: El botón "Comprar ahora" crea el pedido directamente tomando la dirección del perfil del usuario, calculando automáticamente el subtotal y envío, y generando el pedido en un solo paso.
Numero: 27 | Usuario: Cliente | Requerimiento: RF-43, RF-49
Nombre de Historia de Usuario: Historial de Pedidos del Cliente
Prioridad: Media | Riesgo de Desarrollo: Medio
Puntos Estimado: 3 | Iteración Asignada: 3
Programador Responsable: Andres Cordero
Descripción: Como cliente necesito ver el historial de mis pedidos con su estado y total para dar seguimiento a mis compras.
Validación: La página de historial lista los últimos 20 pedidos del cliente mostrando código de seguimiento, fecha, total, estado logístico y estado de pago, con detalle de los items de cada pedido.
MÓDULO 9: DELIVERY Y LOGÍSTICA
Numero: 28 | Usuario: Repartidor | Requerimiento: RF-50 | Numero: 29 | Usuario: Repartidor | Requerimiento: RF-51, RF-52, RF-53
Nombre de Historia de Usuario: Visualización de Pedidos Pendientes |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Asignación y Entrega de Pedidos
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Medio |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Alto
Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 4 |  | Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 4
Programador Responsable: Miguel Poma |  |  | Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como repartidor necesito ver los pedidos pendientes de asignación con datos del negocio, cliente y dirección para elegir cuáles entregar |  |  | Descripción: Como repartidor necesito asignarme un pedido para su entrega, marcarlo "En Ruta" y finalmente "Entregado" para completar el proceso de delivery.
Validación: El dashboard del repartidor muestra una lista de pedidos en estado "Preparando" obtenida vía API JSON, con información del negocio de origen, cliente destino y dirección de entrega. |  |  | Validación: El botón "Asignarme" cambia el estado a "En Ruta" y registra fecha de despacho. El botón "Entregado" cambia el estado logístico a "Entregado", el pago a "Completado" y registra la fecha de entrega.
Numero: 30 | Usuario: Repartidor | Requerimiento:RF-54
Nombre de Historia de Usuario: Estadísticas de Repartidor
Prioridad: Media | Riesgo de Desarrollo: Bajo
Puntos Estimado: 3 | Iteración Asignada: 4
Programador Responsable: Miguel Poma
Descripción: Como repartidor necesito ver mis estadísticas de entregas del día, totales y ganancias estimadas para conocer mi desempeño.
Validación: El dashboard muestra entregas realizadas hoy, total de entregas históricas, ganancias estimadas del día y totales, y cantidad de pedidos activos actuales.
MÓDULO 10: HISTORIAL DEL EMPRENDEDOR
Numero: 31 | Usuario: Emprendedor | Requerimiento: RF-55 | Numero: 32 | Usuario: Emprendedor | Requerimiento: RF-56
Nombre de Historia de Usuario: Visualización de Pedidos Recibidos |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Estadísticas de Ventas
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Medio |  | Prioridad: Media | Riesgo de Desarrollo: Bajo
Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 4 |  | Puntos Estimado: 3 | Iteración Asignada: 4
Programador Responsable: Samuel Villca |  |  | Programador Responsable: Cristian Cuaquira
Descripción: Como emprendedor necesito ver los pedidos que han realizado en mi negocio con datos del cliente, productos y estado para gestionar las ventas. |  |  | Descripción: Como emprendedor necesito ver estadísticas de mis ventas totales, ingresos y pedidos por estado para analizar el rendimiento de mi negocio
Validación: La sección de pedidos lista todos los pedidos asociados al emprendimiento del emprendedor, mostrando cliente, items comprados, total, estado logístico y estado de pago. |  |  | Validación: El sistema muestra total de ventas, total de ingresos, cantidad de pedidos por estado (Recibido, Preparando, En Ruta, Entregado, Cancelado) y promedio de gasto por cliente.
MÓDULO 11: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
Numero: 33 | Usuario: Administrador | Requerimiento: RF-57 | Numero: 34 | Usuario: Administrador | Requerimiento: RF-58, RF-59
Nombre de Historia de Usuario: Panel de Administración |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Gestión de Usuarios
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Bajo |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Alto
Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 4 |  | Puntos Estimado: 8 | Iteración Asignada: 4
Programador Responsable: Miguel Poma |  |  | Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como administrador necesito ver un panel con estadísticas globales de usuarios, negocios, productos y pedidos para tener una visión general de la plataforma. |  |  | Descripción: Como administrador necesito gestionar los usuarios de la plataforma pudiendo editar sus datos, roles y estado, así como eliminar usuarios (excepto el super administrador) para mantener el orden.
Validación: El panel muestra tarjetas con el conteo total de usuarios registrados, negocios aprobados, productos publicados y pedidos realizados, con enlaces directos a cada sección de gestión. |  |  | Validación: La lista de usuarios muestra todos los registrados con sus roles. Permite editar nombre, email, teléfono, bio, ubicación y estado. La eliminación del super administrador (mikypramos2905@gmail.com) está protegida y no se puede realizar.
Numero: 35 | Usuario: Administrador | Requerimiento: RF-60 | Numero: 36 | Usuario: Administrador | Requerimiento: RF-61
Nombre de Historia de Usuario: Eliminación de Negocios |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Reporte de Ventas
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Alto |  | Prioridad: Alto | Riesgo de Desarrollo: Medio
Puntos Estimado: 3 | Iteración Asignada: 4 |  | Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 4
Programador Responsable: Miguel Poma |  |  | Programador Responsable: Samuel Villca
Descripción: Como administrador necesito eliminar negocios que incumplan las normas de la plataforma para mantener la calidad del marketplace. |  |  | Descripción: Como administrador necesito ver reportes de ventas filtrados por negocio y rango de fechas para analizar el rendimiento de la plataforma
Validación: La sección de negocios lista todos los registrados. Al seleccionar eliminar, el sistema solicita confirmación y elimina el negocio con todos sus datos asociados en cascada. |  |  | Validación: El reporte permite seleccionar un negocio específico y un rango de fechas, mostrando los pedidos con datos del cliente, productos comprados, totales y estados.
Numero: 37 | Usuario: Administrador | Requerimiento: RF-62, RF-63
Nombre de Historia de Usuario: Mantenimiento de Base de Datos
Prioridad: Media | Riesgo de Desarrollo: Alto
Puntos Estimado: 5 | Iteración Asignada: 4
Programador Responsable: Andres Cordero
Descripción: Como administrador necesito poder sembrar datos de demostración y resetear la base de datos completa para pruebas y mantenimiento del sistema.
Validación: El botón "Seed Demo" ejecuta el script SQL de datos de prueba. El botón "Reset DB" requiere escribir "RESET" como confirmación antes de eliminar todas las tablas y recrearlas desde cero con los datos iniciales.
MÓDULO 12: BASE DE DATOS E INFRAESTRUCTURA
Numero: 38 | Usuario: Sistema | Requerimiento: RF-64 | Numero: 39 | Usuario: Sistema | Requerimiento: RF-65, RF-66, RF-67, RF-68, RF-69
Nombre de Historia de Usuario: Estructura de Base de Datos |  |  | Nombre de Historia de Usuario: Objetos de Base de Datos
Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Alto |  | Prioridad: Alta | Riesgo de Desarrollo: Alto
Puntos Estimado: 13 | Iteración Asignada: 1 |  | Puntos Estimado: 8 | Iteración Asignada: 1
Programador Responsable: Samuel Villca |  |  | Programador Responsable: Miguel Poma
Descripción: Como sistema necesito contar con una base de datos MySQL/MariaDB de 17 tablas con relaciones, índices y claves foráneas para almacenar toda la información de la plataforma de forma estructurada. |  |  | Descripción: Como sistema necesito contar con una función de ganancia neta, un procedimiento de reporte de ventas, un trigger de actualización de stock, movimientos kardex y tabla de auditoría para garantizar la integridad y el control de la información.
Validación: El script SQL crea las 17 tablas con sus columnas, tipos de datos, restricciones, claves primarias, foráneas, índices y la tabla de pedidos particionada por mes con 13 particiones. |  |  | Validación: La función fn_calcular_ganancia_neta retorna el cálculo correcto. El SP sp_reporte_ventas_emprendimiento ejecuta y retorna datos filtrados. El trigger trg_actualizar_stock_venta se dispara al insertar en detalles_pedido y decrementa el stock. Los movimientos kardex registran cada transacción de inventario. La tabla logs_auditoria guarda INSERT/UPDATE/DELETE con datos viejos y nuevos.

## PRODUCT_BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID PB | HISTORIAS DE USUARIO | Tareas | Prioridad | Responsable | Responsabilidad
PB01 | HU01-REGISTRO | Crear formulario de registro con validación de campos | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB02 | HU01-REGISTRO | Diseñar interfaz de registro responsive | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB03 | HU01-REGISTRO | Guardar datos en sesión temporal | Media | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB04 | HU02-SELECCION ROLES | Crear interfaz de selección de roles con checkboxes | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB05 | HU02-SELECCION ROLES | Guardar roles seleccionados en sesión | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB06 | HU03-VERIFICACION OTP | Crear tabla OTP en base de datos | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB07 | HU03-VERIFICACION OTP | Implementar generación de código OTP 6 dígitos | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB08 | HU03-VERIFICACION OTP | Integrar envío de correo con PHPMailer SMTP | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB09 | HU03-VERIFICACION OTP | Diseñar interfaz de verificación OTP | Media | Andres Cordero | FRONTEND
PB10 | HU04-LOGIN | Crear formulario de inicio de sesión | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB11 | HU04-LOGIN | Implementar verificación de credenciales con password_hash | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB12 | HU04-LOGIN | Integrar flujo OTP en inicio de sesión | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB13 | HU05-CIERRE SESION | Implementar destrucción de sesión y redirección | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB14 | HU05-CIERRE SESION | Agregar botón de cerrar sesión en navegación | Baja | Andres Cordero | FRONTEND
PB15 | HU06-AVATAR | Implementar carga y redimensionamiento de imagen a 400px | Media | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB16 | HU06-AVATAR | Guardar avatar como BLOB en base de datos | Media | Miguel Poma | BACKEND
PB17 | HU07-ROLES | Crear tabla roles y usuario_roles en BD | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB18 | HU07-ROLES | Implementar cambio de rol activo desde dashboard | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB19 | HU07-ROLES | Restringir asignación de rol Admin solo desde BD | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB20 | HU08-EDITAR PERFIL | Crear formulario de edición de perfil | Media | Andres Cordero | FRONTEND
PB21 | HU08-EDITAR PERFIL | Implementar actualización de datos de usuario | Media | Samuel Villca | BACKEND
PB22 | HU09-GESTION AVATAR | Implementar cambio y eliminación de avatar | Baja | Miguel Poma | BACKEND
PB23 | HU09-GESTION AVATAR | Diseñar sección de avatar en perfil | Baja | Andres Cordero | FRONTEND
PB24 | HU10-QUITAR REPARTIDOR | Implementar eliminación de rol repartidor | Baja | Samuel Villca | BACKEND
PB25 | HU11-VER PLANTILLAS | Crear galería de plantillas con previsualización | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB26 | HU11-VER PLANTILLAS | Implementar CRUD de plantillas en BD | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB27 | HU12-CREAR NEGOCIO | Crear formulario de registro de negocio | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB28 | HU12-CREAR NEGOCIO | Implementar transacción de creación (emp+pers+su) | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB29 | HU12-CREAR NEGOCIO | Subir y guardar imagen de portada como BLOB | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB30 | HU13-PERSONALIZAR TIENDA | Crear panel de personalización con selectores de color | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB31 | HU13-PERSONALIZAR TIENDA | Implementar subida de logo y banner como BLOB | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB32 | HU13-PERSONALIZAR TIENDA | Implementar vista previa en vivo vía AJAX | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB33 | HU13-PERSONALIZAR TIENDA | Agregar opción de modo oscuro y selector de tipografía | Media | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB34 | HU14-SUCURSALES | Crear formulario CRUD de sucursales | Media | Andres Cordero | FRONTEND
PB35 | HU14-SUCURSALES | Implementar CRUD de sucursales en BD | Media | Samuel Villca | BACKEND
PB36 | HU15-ELIMINAR NEGOCIO | Agregar botón de eliminar negocio con confirmación | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB37 | HU15-ELIMINAR NEGOCIO | Implementar eliminación en cascada de negocio | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB38 | HU16-REGISTRAR PRODUCTO | Crear formulario de registro de producto | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB39 | HU16-REGISTRAR PRODUCTO | Implementar CRUD de productos en BD | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB40 | HU16-REGISTRAR PRODUCTO | Agregar campo de atributos JSON en formulario | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB41 | HU17-VARIANTES | Crear sección de variantes en formulario de producto | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB42 | HU17-VARIANTES | Implementar creación de variantes con SKU único | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB43 | HU18-ESTADO PRODUCTO | Implementar cambio de estado Borrador/Publicado/Oculto | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB44 | HU19-EDITAR ELIMINAR PROD | Crear vista de edición de producto | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB45 | HU19-EDITAR ELIMINAR PROD | Implementar eliminación de producto con seguridad | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB46 | HU20-BUSCAR PRODUCTOS | Agregar campo de búsqueda por nombre en tienda | Media | Andres Cordero | FRONTEND
PB47 | HU20-BUSCAR PRODUCTOS | Implementar filtro por categoría en backend | Media | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB48 | HU21-EXPLORAR NEGOCIOS | Diseñar página principal con negocios destacados | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB49 | HU21-EXPLORAR NEGOCIOS | Implementar listado de negocios aprobados | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB50 | HU22-VISITAR TIENDA | Renderizar tienda con plantilla personalizada | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB51 | HU22-VISITAR TIENDA | Mostrar productos publicados con imagen y precio | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB52 | HU22-VISITAR TIENDA | Diseñar interfaz de tienda pública | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB53 | HU23-AGREGAR CARRITO | Implementar lógica de carrito en sesión | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB54 | HU23-AGREGAR CARRITO | Agregar botón de agregar al carrito en productos | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB55 | HU24-GESTIONAR CARRITO | Crear vista de carrito con ítems y total | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB56 | HU24-GESTIONAR CARRITO | Implementar modificar cantidades y eliminar ítems | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB57 | HU25-CHECKOUT | Crear formulario de checkout con dirección | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB58 | HU25-CHECKOUT | Implementar creación de pedido transaccional | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB59 | HU25-CHECKOUT | Integrar métodos de pago QR/Tarjeta/Elect/Transf | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB60 | HU25-CHECKOUT | Generar código QR con datos del pedido | Media | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB61 | HU26-COMPRA RAPIDA | Agregar botón de compra rápida en producto | Media | Andres Cordero | FRONTEND
PB62 | HU26-COMPRA RAPIDA | Implementar lógica de compra rápida con dirección | Media | Samuel Villca | BACKEND
PB63 | HU27-HISTORIAL CLIENTE | Diseñar vista de historial de pedidos | Media | Andres Cordero | FRONTEND
PB64 | HU27-HISTORIAL CLIENTE | Implementar consulta de pedidos por cliente | Media | Samuel Villca | BACKEND
PB65 | HU28-PEDIDOS PENDIENTES | Crear dashboard de repartidor con pedidos pendientes | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB66 | HU28-PEDIDOS PENDIENTES | Implementar API JSON de pedidos pendientes | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB67 | HU29-ASIGNAR ENTREGAR | Implementar asignación de pedido a repartidor | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB68 | HU29-ASIGNAR ENTREGAR | Implementar marcado de entrega y actualización de pago | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB69 | HU29-ASIGNAR ENTREGAR | Agregar botones de asignar y entregar en dashboard | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB70 | HU30-ESTADISTICAS REPART | Diseñar sección de estadísticas en dashboard | Media | Andres Cordero | FRONTEND
PB71 | HU30-ESTADISTICAS REPART | Implementar consultas de estadísticas de repartidor | Media | Miguel Poma | BACKEND
PB72 | HU31-PEDIDOS RECIBIDOS | Crear vista de pedidos recibidos para emprendedor | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB73 | HU31-PEDIDOS RECIBIDOS | Implementar consulta de pedidos por emprendimiento | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB74 | HU32-ESTADISTICAS VENTAS | Diseñar sección de estadísticas de ventas | Media | Andres Cordero | FRONTEND
PB75 | HU32-ESTADISTICAS VENTAS | Implementar consultas de estadísticas de emprendedor | Media | Miguel Poma | BACKEND
PB76 | HU33-PANEL ADMIN | Diseñar panel de administración con tarjetas | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB77 | HU33-PANEL ADMIN | Implementar consultas de estadísticas globales | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB78 | HU34-GESTION USUARIOS | Crear lista de usuarios con roles y acciones | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB79 | HU34-GESTION USUARIOS | Implementar edición de datos y roles de usuario | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB80 | HU34-GESTION USUARIOS | Proteger super administrador de eliminación | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB81 | HU35-ELIMINAR NEGOCIOS AD | Agregar opción de eliminar negocio desde admin | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB82 | HU35-ELIMINAR NEGOCIOS AD | Implementar eliminación de negocio por admin | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB83 | HU36-REPORTE VENTAS | Crear interfaz de reporte con filtros | Alta | Andres Cordero | FRONTEND
PB84 | HU36-REPORTE VENTAS | Implementar consultas de ventas con filtros | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB85 | HU37-MANTENIMIENTO DB | Agregar botones de seed y reset DB | Media | Andres Cordero | FRONTEND
PB86 | HU37-MANTENIMIENTO DB | Implementar seed de datos demo y reset de DB | Media | Miguel Poma | BACKEND
PB87 | HU38-ESTRUCTURA BD | Diseñar y crear 17 tablas con relaciones y FK | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB88 | HU38-ESTRUCTURA BD | Implementar particionamiento de tabla pedidos | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB89 | HU38-ESTRUCTURA BD | Crear índices y claves foráneas para optimización | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB90 | HU39-OBJETOS BD | Crear función fn_calcular_ganancia_neta | Alta | Miguel Poma | BACKEND
PB91 | HU39-OBJETOS BD | Crear procedure sp_reporte_ventas_emprendimiento | Alta | Samuel Villca | BACKEND
PB92 | HU39-OBJETOS BD | Crear trigger trg_actualizar_stock_venta | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND
PB93 | HU39-OBJETOS BD | Implementar tabla logs_auditoria con registro | Media | Miguel Poma | BACKEND
PB94 | HU39-OBJETOS BD | Implementar tabla movimientos_kardex | Alta | Samuel Villca | BACKEND

## SPRINT_BACKLOG
SPRINT BACKLOG
Sprint 1: Fundación y Autenticación
N SPRINT | ID PB | HISTORIAS DE USUARIO | TAREAS | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RESPONSABILIDAD | EST. HORAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
1 | PB01 | HU01-REGISTRO | Crear formulario de registro con validación | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 4 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | Completado
1 | PB02 | HU01-REGISTRO | Diseñar interfaz de registro responsive | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Completado
1 | PB03 | HU01-REGISTRO | Guardar datos en sesión temporal | Media | Cristian Cuaquira | BACKEND | 2 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | Completado
1 | PB04 | HU02-SELECCIÓN ROLES | Crear interfaz de selección de roles | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | Completado
1 | PB05 | HU02-SELECCIÓN ROLES | Guardar roles seleccionados en sesión | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Completado
1 | PB06 | HU03-VERIFICACIÓN OTP | Crear tabla OTP en base de datos | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 3 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | Completado
1 | PB07 | HU03-VERIFICACIÓN OTP | Implementar generación de código OTP | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 4 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | Completado
1 | PB08 | HU03-VERIFICACIÓN OTP | Integrar envío de correo con PHPMailer | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND | 3 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | Completado
1 | PB09 | HU03-VERIFICACIÓN OTP | Diseñar interfaz de verificación OTP | Media | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | Completado
1 | PB10 | HU04-LOGIN | Crear formulario de inicio de sesión | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | Completado
1 | PB11 | HU04-LOGIN | Implementar verificación de credenciales | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 3 | 2026-03-08 | 2026-03-10 | Completado
1 | PB12 | HU04-LOGIN | Integrar flujo OTP en inicio de sesión | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Completado
1 | PB13 | HU05-CIERRE SESIÓN | Implementar destrucción de sesión | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Completado
1 | PB14 | HU05-CIERRE SESIÓN | Agregar botón de cerrar sesión | Baja | Andrés Cordero | FRONTEND | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Completado
1 | PB15 | HU06-AVATAR | Carga y redimensionamiento de imagen | Media | Cristian Cuaquira | BACKEND | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Completado
1 | PB16 | HU06-AVATAR | Guardar avatar como BLOB en BD | Media | Miguel Poma | BACKEND | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Completado
1 | PB17 | HU07-ROLES | Crear tabla roles y usuario_roles en BD | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 3 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | Completado
1 | PB18 | HU07-ROLES | Implementar cambio de rol activo | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Completado
1 | PB19 | HU07-ROLES | Restringir rol Admin solo desde BD | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND | 2 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | Completado
1 | PB87 | HU38-ESTRUCTURA BD | Diseñar y crear 17 tablas con relaciones | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 8 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | Completado
1 | PB88 | HU38-ESTRUCTURA BD | Particionamiento de tabla pedidos | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 4 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | Completado
1 | PB89 | HU38-ESTRUCTURA BD | Crear índices y claves foráneas | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND | 3 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | Completado
1 | PB90 | HU39-OBJETOS BD | Crear función fn_calcular_ganancia_neta | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 3 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | Completado
1 | PB91 | HU39-OBJETOS BD | Crear procedure sp_reporte_ventas | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-03-08 | 2026-03-10 | Completado
1 | PB92 | HU39-OBJETOS BD | Crear trigger trg_actualizar_stock | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND | 3 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Completado
1 | PB93 | HU39-OBJETOS BD | Implementar tabla logs_auditoria | Media | Miguel Poma | BACKEND | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Completado
1 | PB94 | HU39-OBJETOS BD | Implementar tabla movimientos_kardex | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Completado
1 | PB48 | HU21-EXPLORAR NEGOCIOS | Página principal con negocios destacados | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Completado
1 | PB49 | HU21-EXPLORAR NEGOCIOS | Listado de negocios aprobados | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Completado
Sprint 2: Perfil y Emprendimiento
N SPRINT | ID PB | HISTORIAS DE USUARIO | TAREAS | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RESPONSABILIDAD | EST. HORAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
2 | PB20 | HU08-EDITAR PERFIL | Crear formulario de edición de perfil | Media | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Completado
2 | PB21 | HU08-EDITAR PERFIL | Actualizar datos de usuario en BD | Media | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | Completado
2 | PB22 | HU09-GESTIÓN AVATAR | Cambio y eliminación de avatar | Baja | Miguel Poma | BACKEND | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Completado
2 | PB23 | HU09-GESTIÓN AVATAR | Sección de avatar en perfil | Baja | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | Completado
2 | PB24 | HU10-QUITAR REPARTIDOR | Eliminar rol repartidor de la cuenta | Baja | Samuel Villca | BACKEND | 2 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | Completado
2 | PB25 | HU11-VER PLANTILLAS | Galería de plantillas con preview | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | Completado
2 | PB26 | HU11-VER PLANTILLAS | CRUD de plantillas en BD | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 4 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Completado
2 | PB27 | HU12-CREAR NEGOCIO | Formulario de registro de negocio | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 4 | 2026-03-25 | 2026-03-28 | Completado
2 | PB28 | HU12-CREAR NEGOCIO | Transacción creación emp+pers+su | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 6 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | Completado
2 | PB29 | HU12-CREAR NEGOCIO | Subir imagen de portada como BLOB | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND | 3 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | Completado
2 | PB30 | HU13-PERSONALIZAR TIENDA | Panel con selectores de color | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 4 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | Completado
2 | PB31 | HU13-PERSONALIZAR TIENDA | Subida de logo y banner como BLOB | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 3 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Completado
2 | PB32 | HU13-PERSONALIZAR TIENDA | Vista previa en vivo vía AJAX | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 4 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | Completado
2 | PB33 | HU13-PERSONALIZAR TIENDA | Modo oscuro y tipografía | Media | Cristian Cuaquira | BACKEND | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Completado
2 | PB36 | HU15-ELIMINAR NEGOCIO | Botón de eliminar con confirmación | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Completado
2 | PB37 | HU15-ELIMINAR NEGOCIO | Eliminación en cascada de negocio | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 2 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Completado
Sprint 3: Productos, Tienda, Carrito y Pedidos
N SPRINT | ID PB | HISTORIAS DE USUARIO | TAREAS | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RESPONSABILIDAD | EST. HORAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
3 | PB38 | HU16-REGISTRAR PRODUCTO | Formulario de registro de producto | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 4 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Completado
3 | PB39 | HU16-REGISTRAR PRODUCTO | CRUD de productos en BD | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | Completado
3 | PB40 | HU16-REGISTRAR PRODUCTO | Campo de atributos JSON | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | Completado
3 | PB41 | HU17-VARIANTES | Sección de variantes en formulario | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | Completado
3 | PB42 | HU17-VARIANTES | Variantes con SKU único | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 4 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | Completado
3 | PB43 | HU18-ESTADO PRODUCTO | Cambio estado Borrador/Publicado/Oculto | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Completado
3 | PB44 | HU19-EDITAR ELIMINAR PROD | Vista de edición de producto | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Completado
3 | PB45 | HU19-EDITAR ELIMINAR PROD | Eliminación de producto con seguridad | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 2 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Completado
3 | PB46 | HU20-BUSCAR PRODUCTOS | Campo de búsqueda por nombre | Media | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | Completado
3 | PB47 | HU20-BUSCAR PRODUCTOS | Filtro por categoría en backend | Media | Cristian Cuaquira | BACKEND | 2 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Completado
3 | PB50 | HU22-VISITAR TIENDA | Renderizar tienda con plantilla | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 4 | 2026-04-18 | 2026-04-21 | Completado
3 | PB51 | HU22-VISITAR TIENDA | Mostrar productos publicados | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Completado
3 | PB52 | HU22-VISITAR TIENDA | Interfaz de tienda pública | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 4 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | Completado
3 | PB53 | HU23-AGREGAR CARRITO | Lógica de carrito en sesión | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 4 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | Completado
3 | PB54 | HU23-AGREGAR CARRITO | Botón agregar al carrito | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Completado
3 | PB55 | HU24-GESTIONAR CARRITO | Vista de carrito con ítems y total | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | Completado
3 | PB56 | HU24-GESTIONAR CARRITO | Modificar cantidades y eliminar ítems | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 2 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | Completado
3 | PB57 | HU25-CHECKOUT | Formulario de checkout con dirección | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Completado
3 | PB58 | HU25-CHECKOUT | Creación de pedido transaccional | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 4 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Completado
3 | PB59 | HU25-CHECKOUT | Métodos de pago QR/Tarjeta/Elect/Transf | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Completado
3 | PB60 | HU25-CHECKOUT | Generar código QR con datos del pedido | Media | Cristian Cuaquira | BACKEND | 3 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | Completado
3 | PB61 | HU26-COMPRA RÁPIDA | Botón de compra rápida en producto | Media | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Completado
3 | PB62 | HU26-COMPRA RÁPIDA | Lógica de compra rápida con dirección | Media | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Completado
3 | PB63 | HU27-HISTORIAL CLIENTE | Vista de historial de pedidos | Media | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Completado
3 | PB64 | HU27-HISTORIAL CLIENTE | Consulta de pedidos por cliente | Media | Samuel Villca | BACKEND | 2 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Completado
Sprint 4: Delivery, Admin y Cierre
N SPRINT | ID PB | HISTORIAS DE USUARIO | TAREAS | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RESPONSABILIDAD | EST. HORAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
4 | PB34 | HU14-SUCURSALES | Formulario CRUD de sucursales | Media | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | Completado
4 | PB35 | HU14-SUCURSALES | CRUD de sucursales en BD | Media | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Completado
4 | PB65 | HU28-PEDIDOS PENDIENTES | Dashboard repartidor con pedidos | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | Completado
4 | PB66 | HU28-PEDIDOS PENDIENTES | API JSON de pedidos pendientes | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | Completado
4 | PB67 | HU29-ASIGNAR ENTREGAR | Asignación de pedido a repartidor | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-05-10 | 2026-05-13 | Completado
4 | PB68 | HU29-ASIGNAR ENTREGAR | Marcado de entrega y actualización pago | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 3 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Completado
4 | PB69 | HU29-ASIGNAR ENTREGAR | Botones asignar y entregar en dashboard | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Completado
4 | PB70 | HU30-ESTADÍSTICAS REPART | Sección de estadísticas en dashboard | Media | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | Completado
4 | PB71 | HU30-ESTADÍSTICAS REPART | Consultas estadísticas de repartidor | Media | Miguel Poma | BACKEND | 3 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | Completado
4 | PB72 | HU31-PEDIDOS RECIBIDOS | Vista de pedidos recibidos emprendedor | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | Completado
4 | PB73 | HU31-PEDIDOS RECIBIDOS | Consulta pedidos por emprendimiento | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | Completado
4 | PB74 | HU32-ESTADÍSTICAS VENTAS | Sección estadísticas de ventas | Media | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Completado
4 | PB75 | HU32-ESTADÍSTICAS VENTAS | Consultas estadísticas emprendedor | Media | Miguel Poma | BACKEND | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Completado
4 | PB76 | HU33-PANEL ADMIN | Panel admin con tarjetas estadísticas | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | Completado
4 | PB77 | HU33-PANEL ADMIN | Consultas estadísticas globales | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 3 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | Completado
4 | PB78 | HU34-GESTIÓN USUARIOS | Lista de usuarios con roles y acciones | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 4 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | Completado
4 | PB79 | HU34-GESTIÓN USUARIOS | Edición de datos y roles de usuario | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 4 | 2026-05-24 | 2026-05-27 | Completado
4 | PB80 | HU34-GESTIÓN USUARIOS | Proteger super admin de eliminación | Alta | Cristian Cuaquira | BACKEND | 2 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Completado
4 | PB81 | HU35-ELIMINAR NEGOCIOS AD | Opción eliminar negocio desde admin | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Completado
4 | PB82 | HU35-ELIMINAR NEGOCIOS AD | Eliminación de negocio por admin | Alta | Samuel Villca | BACKEND | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Completado
4 | PB83 | HU36-REPORTE VENTAS | Interfaz de reporte con filtros | Alta | Andrés Cordero | FRONTEND | 3 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Completado
4 | PB84 | HU36-REPORTE VENTAS | Consultas de ventas con filtros | Alta | Miguel Poma | BACKEND | 3 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | Completado
4 | PB85 | HU37-MANTENIMIENTO DB | Botones de seed y reset DB | Media | Andrés Cordero | FRONTEND | 2 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Completado
4 | PB86 | HU37-MANTENIMIENTO DB | Seed de datos demo y reset de DB | Media | Miguel Poma | BACKEND | 3 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Completado